**План мероприятий по реализации инновационного проекта ЦИО МАОУ СОШ №7 г. Чайковский на 2016 год**

**Тема проекта: Внутренняя система оценки результатов и качества общего образования**

**Цель проекта:** создание внутренней системы оценки результатов и качества образования

**Задачи:** 1.Организовать сетевое взаимодействие с ОО по разработке и апробации контрольно-измерительных материалов.

**Срок реализации:** до01 ноября 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Мероприятие* | *Сроки* | *Место проведения* | *Категория участников* | *Ответственный*  |
|  1 | Подготовка и подписание договоров между ПГГПУ и ЦИО с учётом требований технического задания Заказчика | март | ПГГПУ | Директор МАОУ СОШ №7, ПГГПУ | Дядюков Д.С.Терскова С.В. |
|  2 | Своевременное и систематическое информационное наполнение разделов сайта ПГГПУ и ЦИО о работе Университетского округа | весь период | МАОУ СОШ №7 |  | Леконцева В.А.Зыкова Н.В. |
|  3 | Публичный отчёт результатов второго этапа реализации проекта ЦИО | октябрь-ноябрь | МАОУ СОШ №7 |  | Леконцева В.А. |
|  4. | Участие в конкурсе методических разработок ЦИО  | август-октябрь- | МАОУ СОШ №7 | Педагоги МАОУ СОШ №7, эксперты ПГГПУ | Леконцева В.А. |
|  5. | Статьи в журнал | Апрель-октябрь | МАОУ СОШ №7 | Педагоги МАОУ СОШ №7 | Терскова С.В.Леконцева В.А. |
| 6 | Модуль курсовой подготовки по теме «Создание системы оценивания метапредметных результатов обучающихся в работе учителя основной школы на примере функциональной грамотности чтения» | октябрь | МАОУ СОШ №7 | Зам. директора по УВР, МР школы, учителя  | Леконцева В.А. |
| 3 | Презентация деятельности ЦИО МАОУ СОШ №7 | август | Центр развития образования ЧМР | Представители администрации ОО, педагоги | Леконцева В.А. |
| 4. | Разработка и апробация диагностических работ по отслеживанию уровней сформированности функциональной грамотности чтения. | ноябрь | Сайт школы | Учителя основной школы, зам. дир. по УВР, МР | Леконцева В.А. |
| 5. | Мероприятие для учащихся 9-х классов «Тренинг по подготовке к ОГЭ» |  октябрь | МАОУ СОШ №7 г.Чайковский | Команды учащихся из образовательных организаций муниципального района | Леконцева В.А. |
| 6. | Ведение раздела сайта образовательной организации | постоянно | Сайт МАОУ СОШ №7Раздел ЦИО |  | Леконцева В.А.Зыкова Н.В. |